## Sheet1
保障性安居工程建设项目报表
2014-03-01
序号 | 辖市区 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 | 投资主体 | 总投资（万元） | 建筑面积（平方米） | 套（间）数 | 开工时间 | 累计完成投资 | 前期手续办理情况 |  |  |  |  | 项目形象进度
[11 empty] | 项目立项 | 土地批准文件 | 建设工程规划许可证 | 建设用地规划许可证 | 施工许可证 | 办理前期手续 | 三通一平 | 基础施工 | 主体施工 | 室外配套 | 基本建成 | 竣工验收
1 | 金坛市 | 经济房 | 南洲四期 | 南环二路南侧 | 城开公司 | 6700 | 34000 | 320 | 2011.11 | 1340 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 |  | 城市棚户区危房改造 | 新城东苑一期 | 南环二路南侧新城东侧 | 城开公司 | 37639 | 177000 | 1150 | 2011.5 | 30111 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新城东苑一标段1#-6#、8#、10#楼 | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新城东苑农民安置房二标段7#、9#、12#~16#楼会馆及地下室 | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新城东苑农民安置房三标段17~24#楼及地下室 | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 |  | 城市棚户区危房改造 | 新城东苑二期 | 新城路东侧 | 城开公司 | 40000 | 178000 | 1053 | 2011.12 | 20000 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新城东苑二区一标段1#、2#、5#、6# | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新城东苑二区二标段3#、4#、7#、8# | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新城东苑二区三标段（11#、12#、21#及相应地下室） | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 新城东苑9#、10#及地下室 | [13 empty] | √ | √ | √ | √ | √
4 |  | 限价商品房 | 南洲四期 | 南环二路南侧 | 城开公司 | 23000 | 116000 | 680 | 2011.11 | 4600 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
5 |  | 公共租赁住房 | 金坛市沃尔新材料有限公司 | 南环二路南侧 经八路东侧 | 金坛市沃尔新材料有限公司 | 2691 | 13454 | 190 | 2011.9 | 53.8 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 |  | 公共租赁住房 | 晨风（金坛）服饰有限公司 | 开发区金宜路 | 晨风（金坛）服饰有限公司 | 1980 | 9897 | 195 | 2012.1 | 396 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 |  | 公共租赁住房 | 江苏乐乐照明科技发展有限公司 | 开发区玮六路南侧 | 江苏乐乐照明科技发展有限公司 | 4471 | 22356 | 372 | 2012.4 | 894 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
8 |  | 公共租赁住房 | 常州华欧照明电器有限公司 | 玮八路东侧南环一路南侧 | 常州华欧照明电器有限公司 | 468 | 2340 | 30 | 2011.7 | 93.6 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
9 |  | 公共租赁住房 | 江苏恒益新能源科技有限公司 | 金城镇海联粮油厂西侧北环西路北侧 | 江苏恒益新能源科技有限公司 | 224 | 1121.4 | 20 | 2011.11 | 44.8 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 |  | 公共租赁住房 | 江苏金湟纸业有限公司 | 开发区金湖公路以西 | 江苏金湟纸业有限公司 | 2481 | 9925 | 201 | 2011.7 | 1984 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 |  | 公共租赁住房 | 江苏银晶光电科技发展有限公司 | 尧塘镇亿晶路南侧 | 江苏银晶光电科技发展有限公司 | 1804 | 9019 | 264 | 2010.9 | 1804 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
12 |  | 公共租赁住房 | 青年公寓二期 | 开发区 | 金坛市国发国际投资发展有限公司 | 17000 | 83458 | 1709 | 2012.9 | 1700 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √
13 |  | 公共租赁住房 | 南洲花园四期 | 南环二路南侧 | 城开公司 | 2000 | 9100 | 153 | 2011.11 | 400 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
合计 | [5 empty] | 140458 | 665670.4 | 6337